**SZAKMAI BESZÁMOLÓ** a TOP 5.3.1-16-GM1-2017-00008 projekt

2021.01.01-2021.03.31. (9. negyedév) időszakban megvalósult programokról

**VÁSÁROSFALU**  településen

Ebben a negyedévben az alábbi programokat terveztük:

1. Nőnapi rendezvény

2. Kolbásztöltő verseny

3. Vállalkozói fórum

4.Civil fórum

5.Részvételi fórum

A COVID-19 vírus miatti intézkedések miatt ebben a negyedévben valamennyi programunk elmaradt.

Programtervünkben a 2021.01.01.-2021.03.31. időszakban, a tervezés 9. negyedévében

tervezett valamennyi programunkat a pandémia elmúltával újratervezzük.

 *Tompáné Balogh Mária, közösségszervező Vásárosfalu*